## 仮定_構成図 (hidden)
脅威分析サーバ
RDS
Intraサブネット
Trustサブネット
ENI
Availability Zone
Internet gateway
Endpoints
ALB
SQS
Lambda
StepFunction
SQS
S3
Lambda
SNS
CloudWatch
CloudTrail
VPC-FOR-Company A
監視
Config
CloudTrail
S3
Company A
脅威分析サーバ
RDS
Intraサブネット
Trustサブネット
ENI
Availability Zone
Internet gateway
Endpoints
ALB
SQS
Lambda
StepFunction
SQS
S3
Lambda
SNS
CloudWatch
CloudTrail
VPC-FOR-Company B
監視
Config
CloudTrail
S3
Company B
SystemsManager
SystemsManager
WAF
WAF
KMS
Detective
GuardDuty
Security Hub
秘密鍵キー
脅威分析
管理用端末
社内ユーザ
管理用端末
社内ユーザ
Internet
Firewall
Firewall
Company_A
Company_B
汎用可能
汎用可能

## 仮定_構成図
…….
脅威分析サーバ
RDS
Intraサブネット
Trustサブネット
ENI
Availability Zone
ALB
Lambda
SNS
CloudWatch
CloudTrail
VPC-FOR-Company A
監視
Config
CloudTrail
S3
Company A
脅威分析サーバ
RDS
Intraサブネット
Trustサブネット
ENI
Availability Zone
Internet gateway
Endpoints
ALB
SQS
Lambda
StepFunction
SQS
S3
Lambda
SNS
CloudWatch
CloudTrail
VPC-FOR-Company B
監視
Company B
SystemsManager
SystemsManager
管理用端末
社内ユーザ
管理用端末
社内ユーザ
Firewall
Firewall
Company_A
Company_B
KMS
Detective
GuardDuty
Security Hub
秘密鍵キー
脅威分析
Endpoints
Internet gateway
S3
WAF

## 工数表 (hidden)
技術点
物理の隔離：各会社は独自のVPC（CIDRが重複しない）を持つ
論理の隔離：すべてのリソースにタグ（tenant=<会社名>）を強制追加
権限の隔離：IAM ポリシーをテナントタグにバインド
データの隔離：RDS はインスタンスごとに分割、S3 はバケットごとに分割、KMS はテナントごとに分離
サーバーレスの隔離：Lambda にテナント識別子を含む、StepFunction ARN にテナントIDを含む、SQS キュー名にテナント識別子を含む
監視の隔離：テナント専用のダッシュボード
|  |  | 合計 | 248
|  | タスク | タスクの説明 | 工数(MD)
|  | フェーズ1：現行環境の調査と分析 | 資源リストのエクスポート | 7
|  |  | アーキテクチャの依存関係分析 | 4
|  |  | 共有サービスの識別 | 7
|  |  | セキュリティポリシーの整理 | 8
|  |  | テナント隔離調査 | 12
|  |  | ネットワークアーキテクチャ調査 | 7
|  |  | Terraform調査 | 14
|  |  | データ隔離調査 | 9
|  | フェーズ2：Terraformモジュールの開発 | 環境の構築 | 2
|  |  | コアモジュール | 20
|  |  | サーバーレス | 17
|  |  | 多環境設定 | 9
|  |  | 状態隔離 | 7
|  |  | 自動化スクリプト | 11
|  |  | 開発ドキュメントの作成 | 5
|  | フェーズ3：CI/CDとテスト | CICDソリューションの選定調査 | 21
|  |  | 環境の構築 abcのテスト | 36
|  | フェーズ4：ドキュメントと納品 | 運用手順 | 8
|  |  | ユーザー手順 | 3
|  |  | コスト分担 | 10
|  | フェーズ5：リスク管理 | モジュールリファクタリング | 10
|  |  | テストの遅延 | 7
|  |  | セキュリティ脆弱性 | 7
|  |  | 事前調査不足 | 7
フェーズ1：現行環境の調査と分析
| タスク | タスクの説明 | 詳細task | 成果物 | 工数(MD)
| 1.1 | 資源リストのエクスポート
| 1.1.1 |  | AWS CLIを使用して、すべてのEC2/RDS/S3/SQS/Lambda/StepFunctionリソースリストをエクスポートする | resources_raw.json | 2
| 1.1.2 |  | 不要なリソース（デフォルトVPCなど）をフィルタリングするPythonスクリプトを作成する | filter_resources.py | 2
| 1.1.3 |  | 分類されたリソースリストを生成する（サービスおよびタグごとに分類） | resources_classified.xlsx | 2
| 1.1.4 |  | 成果物ドキュメントの作成 | resources.xlsx | 1
| 1.2 | アーキテクチャの依存関係分析
| 1.2.1 |  | EC2 → SQS → Lambda → StepFunctionの呼び出しチェーンをチェックする |  | 4
| 1.3 | 共有サービスの識別
| 1.3.1 |  | CloudTrail/Configがグローバルサービスとして利用可能かどうかを確認する | shared_services.md | 3
| 1.3.2 |  | S3バケットがテナント間で共有されているかどうかを確認する | S3_bucket_policy_audit.csv | 3
| 1.3.3 |  | 成果物ドキュメントの作成 | resources.xlsx | 1
| 1.4 | セキュリティポリシーの整理
| 1.4.1 |  | すべてのIAMロールポリシーをエクスポートし、高リスクの権限をマークする | iam_risk_roles.csv | 4
| 1.4.2 |  | WAFルールの確認 | waf_rules_audit.log | 4
| 1.5 | テナント隔離調査
| 1.5.1 |  | VPC隔離方針の定義（各テナント独立VPC＋アカウント間共有） | vpc_per_tenant_design.md | 4
| 1.5.2 |  | リソースタグ付けポリシーの設計（tenant:company-a, env:prod） | tagging_policy.json | 3
| 1.5.3 |  | 機密データの暗号化方式の確定（KMSマルチテナントCMK） | kms_key_design.md | 4
| 1.5.4 |  | 成果物ドキュメントの作成 | テナント.xlsx | 1
| 1.6 | ネットワークアーキテクチャ調査
| 1.6.1 |  | 各テナントのCIDR範囲を計画する（重複を避ける） | cidr_allocation_table.xlsx | 3
| 1.6.2 |  | 共有サービスのVPCエンドポイントの設計（S3） | vpc_endpoints_design | 3
| 1.6.3 |  | 成果物ドキュメントの作成 | ネットワークアーキテクチ.xlsx | 1
| 1.7 | Terraform調査
| 1.7.1 |  | 環境を分離するためのディレクトリ構造の選択（envs/dev/, envs/prod/） | code_structure.md | 2
| 1.7.2 |  | 変数注入方式の設計（tfvars + 環境変数を使用） | code_structure.md | 3
| 1.7.3 |  | コード構造設計 | code_structure.md | 3
| 1.7.4 |  | 現行設定のマッピング検証 | code_structure.md | 3
| 1.7.5 |  | 成果物ドキュメントの作成 | code_structure.xlsx | 3
| 1.8 | データ隔離調査
| 1.8.1 |  | S3バケットを複数使用する vs. テナントごとにディレクトリを分割するコスト/パフォーマンスの比較 | S3_isolation_analysis.xlsx | 3
| 1.8.2 |  | クロステナントバックアップポリシーの設計（S3ディレクトリごとにテナントを分ける） | backup_policy.md | 3
| 1.8.3 |  | 成果物ドキュメントの作成 | resouce.xlsx | 3
フェーズ2：Terraformモジュールの開発
| タスク | タスクの説明 | 詳細task | 成果物 | 工数(MD)
| 2.1 | 環境の構築
| 2.1.1 |  | 開発環境の構築 | 開発環境 | 2
| 2.2 | コアモジュール
| 2.2.1 |  | VPCモジュールの開発（サブネット、ルートテーブル、NATゲートウェイを含む） | modules/network/vpc | 7
| 2.2.2 |  | EC2モジュールの開発 | modules/compute | 6
| 2.2.3 |  | RDSモジュールの開発 | modules/database/rds | 7
| 2.3 | サーバーレス
| 2.3.1 |  | Lambdaデプロイメントモジュールのパッケージング（権限とVPCバインディングを含む） | modules/serverless/lambda | 5
| 2.3.2 |  | StepFunction状態マシンのテンプレートを設計する（JSON/YAML） | templates/stepfunction_def | 5
| 2.3.3 |  | その他のサーバーレス設定の設計 | modules/serverless/other | 7
| 2.4 | 多環境設定
| 2.4.1 |  | 基礎環境変数ファイルの生成（dev/staging/prod） | envs/base.tfvars | 5
| 2.4.2 |  | テナント専用オーバーレイ設定の実装（company-a/dev.tfvars） | envs/tenants/ | 4
| 2.4.3 | 状態隔離
| 2.4.4 |  | S3バケットごとにテナントを分け、動的に命名するS3バックエンドテンプレートを構成する | backend_tenant | 4
| 2.4.5 |  | 状態ロックのDynamoDBテーブルの開発（テナントレベルのロックメカニズム） | modules/backend/dynamodb | 3
| 2.6 | 自動化スクリプト
| 2.6.1 |  | テナント初期化スクリプトの作成（TF変数とディレクトリ構造の生成） | scripts/init_tenant.sh | 5
| 2.6.2 |  | 複数のテナントを並行してデプロイするためのバッチデプロイツールの開発 | scripts/deploy_all_tenants.py | 6
| 2.7 | 開発ドキュメントの作成
| 2.71 |  | 各機能の開発ドキュメントの作成 | 開発ドキュメント.xlsx | 5
フェーズ3：CI/CDとテスト
| タスク | タスクの説明 | 詳細task | 成果物 | 工数(MD)
| 3.2 | CICDソリューションの選定調査
| 3.2.1 |  | CICDソリューションの選定調査（AWS codepipline/gitlab CI/CD / jenkins） | 分析.xlsx | 5
| 3.2.2 |  | CI/CDの設定 | workflows/deploy | 4
| 3.2.3 |  | Terraform プランの承認プロセス作成 | workflows/approval | 5
| 3.2.4 |  | ドキュメントの作成 | ドキュメント.xlsx | 4
| 3.2.5 |  | CI/CDの検証 | test_evidence | 3
| 3.3 | テスト環境の構築 abc
| 3.3.1 |  | テナントA/B/Cのモック環境のデプロイ（完全な呼び出しチェーン） |  | 5
| 3.3.2 |  | リソース作成の検証 | test_evidence | 3
| 3.3.3 |  | サービス接続性テスト | test_evidence | 3
| 3.3.4 |  | VPCネットワークの隔離性の検証 | test_evidence | 3
| 3.3.5 |  | データ隔離性の検証 | test_evidence | 3
| 3.3.6 |  | IAM権限分離の検証 | test_evidence | 3
| 3.3.7 |  | KMS管理の検証 | test_evidence | 3
| 3.3.8 |  | RDSのバックアップと復元の検証 | test_evidence | 3
| 3.3.9 |  | S3バージョンのロールバックの検証 | test_evidence | 3
| 3.3.10 |  | Lambdaにクロステナント権限漏洩が含まれているかの検証 | test_evidence | 3
| 3.3.11 |  | テストケースの作成 | テストケース.xlsx | 4
フェーズ4：ドキュメントと納品
| タスク | タスクの説明 | 詳細task | 成果物 | 工数(MD)
| 4.1 | 運用手順
| 4.1.1 |  | テナントの障害対策手順の作成（RDSバックアップの復元） | docs/disaster_recovery.md | 4
| 4.1.2 |  | 監視指標のしきい値の記録（CloudWatchアラームルール） | docs/monitoring_thresholds.csv | 4
| 4.2 | ユーザー手順
| 4.2.1 |  | テナントコンソールのスクリーンショットを作成（AWSコンソール操作ガイド） | docs/console_guide/ | 3
| 4.3 | コスト分担
| 4.3.1 |  | テナントごとのCost Explorerをフィルタリングするスクリプトの開発 | scripts/cost_by_tenant.py | 5
| 4.3.2 |  | コストレポートテンプレートの設計（月次PDF/Excel） | templates/cost_report.xlsx | 5
フェーズ5：リスク管理
|  | No. | リスクシナリオ | 対応策 | 予備作業時間(MD)
|  | 5.1 | モジュールリファクタリング | モジュールに更新があった場合、リファクタリングを行い、テストケースを更新する必要がある | 10
|  | 5.2 | テストの遅延 | テストの反復回数を増やす場合 | 7
|  | 5.3 | セキュリティ脆弱性 | IAMポリシーの緊急修正（過剰な権限など） | 7
|  | 5.4 | 事前調査不足 | 調査に漏れがあり、修正が必要 | 7

## 詳細な工数表
見積前提条件
※下記の前提で見積実施しています、前提条件が変わる場合、再見積もり実施させていただきます。
1. AWSアカウントと権限が提供されること
1.1.既存のAWSアカウントを使用し、必要な権限（IAM権限はTerraform、CI/CD、EC2、S3、RDS、VPC、IAM、Lambda、Step Functionsなどのサービスを含む）が付与されること
1.2.AWSアカウントはマルチテナントアーキテクチャをサポートする必要があります（複数のAWSアカウントまたはAWS Organizationsを使用してテナントを分離できます）。
1.3.マルチテナントテストアカウントが提供されること。
1.4.アプリ側の起因でAWS設定が変更される場合、別途見積させていただきます。
2. 既存の現行環境ドキュメントが提供されること。（4月前作ったもの）
3. 作業範囲
3.1.既存システム足りない設計書 + 社外限定公開向け追加設計書
3.2.社外限定公開向け環境分離方式検討 + 環境構築
3.3.社外限定公開に伴って、非機能要件の再検討と対策実施
3.4.環境構築方式はすべてIaC、CI/CDに変更
3.5.脆弱性診断は第三者の方で実施すること
3.6.分離方式はVPC分離で前提
4. 下記のツールを利用する前提
- Terraform or CloudFormation
- AWS CodePipeline
- AWS CodeBuild
5. 要件変更は見積対象外、発生時、都度見積させていただきます。
詳細見積もり
番号 | 中項目 | タスク名 | タスク詳細内容 | 成果物 | 分類 | 作業担当者 | Rv担当者 | 方針Rv | 規模見積 | 生産性 | 工数(人日) | Rv工数（人日） | 方針Rv工数（人日） | 根拠 | 根拠
1 | 社内公開向け構築 | 社内公開環境構築 | 24年4Q未完了構築を継続実施 | 社内公開環境 | 必須 | 鄧 | 鴇田 | ー | ー | ー | 5.5 | 1.1 | 0 | ・工数根拠： 工数はPAS社と合意済みとなります。 | ・工数根拠： 工数はPAS社と合意済みとなります。
|  | 社内公開環境基盤テスト | 社内公開環境基盤テストを実施 | テスト成績書 | オプション | 鄧 | 鴇田 | ー | ー | ー | 22 | 4.4 | 0 | ・工数根拠： 工数はPAS社と合意済みとなります。 ・オプションの理由： 社内公開と社外限定公開を一緒にして、10月のリリースになるので、社内公開の基盤テストも社外限定公開と一緒に行うことで、重複する工数を避けることができます。 ※もし社内公開環境は先にリリースする必要なら、社内公開環境基盤テストも事前に実施する必要となります。 | ・工数根拠： 工数はPAS社と合意済みとなります。 ・オプションの理由： 社内公開と社外限定公開を一緒にして、10月のリリースになるので、社内公開の基盤テストも社外限定公開と一緒に行うことで、重複する工数を避けることができます。 ※もし社内公開環境は先にリリースする必要なら、社内公開環境基盤テストも事前に実施する必要となります。
2 | 輸出管理 | 海外輸出管理 | 海外輸出管理手続き | 海外輸出管理手続き | 必須 | 鄧 | ー | ー | ー | ー | 4 | 0 | 0 | ・工数根拠： MSE社内経験者に確認した結果。慣れる人は3人日が必要ですが、初めての人は1人日を追加させてください。 手続き作成ルール確認：1人日 手続き資料作成：3人日 ※手続きの流れが長いですので、工数が4人日が必要ですが、期間が一ヵ月必要です。 | ・工数根拠： MSE社内経験者に確認した結果。慣れる人は3人日が必要ですが、初めての人は1人日を追加させてください。 手続き作成ルール確認：1人日 手続き資料作成：3人日 ※手続きの流れが長いですので、工数が4人日が必要ですが、期間が一ヵ月必要です。
3 | 事前準備 | 作業事前準備 | PAS PCの返却と再借入 | PAS PC 3台 | 必須 | 鄧 | ー | ー | ー | ー | 1 | 0 | 0 | ・工数根拠： 2024年4Q実績（鄧のPAS PC） PAS PC返却&再借入手続き + PAS社に移動時間 | ・工数根拠： 2024年4Q実績（鄧のPAS PC） PAS PC返却&再借入手続き + PAS社に移動時間
|  |  | 作業環境初回設定 | ー | 必須 | 鄧 | ー | ー | ー | 0.5人日/環境 | 0.5 | 0 | 0 | ・工数根拠： 2024年4Q実績 作業PCの初期設定、作業環境構築、AWS MFA認証 4月からMSE 1名増員するので、2名*0.5人日 | ・工数根拠： 2024年4Q実績 作業PCの初期設定、作業環境構築、AWS MFA認証 4月からMSE 1名増員するので、2名*0.5人日
[6 empty] | MSE B | ー | ー | ー | 0.5人日/環境 | 0.5 | 0 | 0
|  |  | 現行環境構成情報確認 | ー | 必須 | MSE B | 鄧 | ー | 25サービス | 25サービス/半人日 | 0.5 | 0.25 | 0 | ・工数根拠： 2024年4Q実績（iFlex環境確認の実績） 増員メンバー現行環境確認：0.5人日 既存メンバーQA回答：0.25人日 | ・工数根拠： 2024年4Q実績（iFlex環境確認の実績） 増員メンバー現行環境確認：0.5人日 既存メンバーQA回答：0.25人日
|  |  | 現行要件確認 | ー | 必須 | MSE B | 鄧 | ー | 92観点 | 92観点/半人日 | 0.5 | 0.25 | 0 | ・工数根拠： 2024年4Q実績（Internet公開に伴って、要件再チェックの実績） ※要件再チェック + 改修 = 0.75人日。確認のみであれば、0.5人日 増員メンバー現行要件確認：0.5人日 既存メンバーQA回答：0.25人日 | ・工数根拠： 2024年4Q実績（Internet公開に伴って、要件再チェックの実績） ※要件再チェック + 改修 = 0.75人日。確認のみであれば、0.5人日 増員メンバー現行要件確認：0.5人日 既存メンバーQA回答：0.25人日
4 | 要件定義 | 要件定義検討 | 社外公開向け環境分離方針検討 | 社外公開向け環境分離提案書 | 必須 | MSE B | 鄧 | 鴇田 | 6ページ | 2ページ/人日 | 3 |  |  | ・工数根拠 FE提案実績（規模：PPT 6ページ、生産性：3ページ/人日） 表紙（1ページ）+ 目次（1ページ）：0.25人日 提案概要（1ページ）：0.25人日 社外限定公開向け詳細（2ページ）：2人日（方針検討含む） メリット・デメリット（1ページ）：0.5人日 | ・工数根拠 FE提案実績（規模：PPT 6ページ、生産性：3ページ/人日） 表紙（1ページ）+ 目次（1ページ）：0.25人日 提案概要（1ページ）：0.25人日 社外限定公開向け詳細（2ページ）：2人日（方針検討含む） メリット・デメリット（1ページ）：0.5人日
|  |  | 非機能要件検討 | 非機能要件定義書 |  | 大連 |  |  | 92観点 | 20観点/人日 | 5 |  |  | 社内公開案件生産性実績(20観点/人日)を参照 | 社内公開案件生産性実績(20観点/人日)を参照
|  |  | 社外公開向けのシステム構成図を作成 | システム構成図 |  | 大連 |  |  | 3ページ | 1ページ/人日 | 3 |  |  | ・工数根拠 表紙（1ページ）+ 目次（1ページ）：0.25人日 システム構成図 （1ページ）：1人日 メリット・デメリット（1ページ）：0.75人日 | 社内公開案件規模（3ページ）、生産性実績(1ページ/人日)を参照
5 | アーキテクチャ設計 | アーキテクチャ設計検討 | 社外公開向けのシステム監視設計を作成 | システム監視設計書 |  | 大連 |  |  | 4ページ | 1ページ/人日 | 4 |  |  | ・工数根拠 表紙（1ページ）+ 目次（1ページ）：0.25人日 監視基盤アーキテクチャ （1ページ）：1人日 カスタムメトリクス設計（1ページ）：1人日 | 社内公開案件規模（4ページ）、生産性実績(1ページ/人日)を参照
|  |  | 社外公開向けの環境分離アーキテクチャ設計を作成 | 環境分離アーキテクチャ設計書 |  | 大連 |  |  | 4ページ | 1ページ/人日 | 4 |  |  | ・工数根拠 表紙（1ページ）+ 目次（1ページ）：0.25人日 環境別リソースマップ （1ページ）：1人日 分離保証メカニズム（1ページ）：1人日 | 難易度が同じですので、社内公開案件規模（4ページ）、生産性実績(1ページ/人日)を参照
|  |  | 社外公開向けの権限分離アーキテクチャ設計を作成 | 環境分離アーキテクチャ設計書 |  | 大連 |  |  | 4ページ | 1ページ/人日 | 4 |  |  | ・工数根拠 表紙（1ページ）+ 目次（1ページ）：0.25人日 RBACモデル図（1ページ）：1人日 特権操作監査フロー（1ページ）：1人日 | 難易度が同じですので、社内公開案件規模（4ページ）、生産性実績(1ページ/人日)を参照
|  |  | 社外公開向けのセキュリティ基準アーキテクチャ設計を作成 | セキュリティ基準アーキテクチャ設計書 |  | 大連 |  |  | 4ページ | 1ページ/人日 | 4 |  |  | ・工数根拠 表紙（1ページ）+ 目次（1ページ）：0.25人日 コンプライアンスチェックリスト（1ページ）：1人日 脆弱性対策フロー（1ページ）：1人日 | 難易度が同じですので、社内公開案件規模（4ページ）、生産性実績(1ページ/人日)を参照
6 |  | Terraformモジュール構造設計 | Terraformのモジュール構造を設計し、作業スペースと環境の分離を実施、マルチテナント対応を確保 | Terraformモジュール設計書 |  | 大連 |  |  | 5ページ | 1ページ/人日 | 5 |  |  | ・工数根拠 表紙（1ページ）+ 目次（1ページ）：0.25人日 モジュール依存関係図（1ページ）：1人日 バージョン管理対策（1ページ）：1.25人日 モジュールテストケース（1ページ）：1.25人日 | 過去別案件（類似構成）の実績規模、生産性を参照
7 |  | CI/CDパイプライン設計 | CI/CDプロセスを設計し、AWS CodePipeline、CodeBuild、Lambdaを使用して自動化デプロイとテストを実行 | CI/CDパイプライン設計書 |  | 大連 |  |  | 5ページ | 1ページ/人日 | 5 |  |  | ・工数根拠 表紙（1ページ）+ 目次（1ページ）：0.25人日 パイプライン全体図 （1ページ）：1人日 ロールバック対策（1ページ）：1人日 コスト管理統合（1ページ）：1人日 | 過去別案件（類似構成）の実績規模、生産性を参照
8 | パラメータ設計 | パラメータ設計書 | パラメータ設計書を作成する | パラメータ設計書 |  | 大連 |  |  | 25本 | 1本 | 25 |  |  | 社内公開案件規模（25本）、生産性実績(1本/人日)を参照 | 社内公開案件規模（25本）、生産性実績(1本/人日)を参照
9 | モジュール実装 | VPCモジュール作成 | VPC、サブネット、NATゲートウェイ、ルーティングテーブルなどを作成し、ネットワークの隔離を確保 | VPCモジュール作成 |  | 大連 |  |  | 600Steps | 2000Steps/人月 | 6 |  |  | 開発ファイル 100Steps×5個＝500Steps （新規作成コード 300-400Steps、重複コード 100-200Steps） 試験用ソース 100Steps 過去別案件の実績生産性を参照したが、重複コードが多いですので、生産性二倍 | 開発ファイル 100Steps×5個＝500Steps 試験用ソース 100Steps 過去別案件の実績生産性を参照したが、重複コードが多いですので、生産性二倍
|  | EC2インスタンスモジュール作成 | EC2インスタンスを作成し、プライベートサブネット、Elastic IP、NATゲートウェイなどのネットワーク設定 | EC2インスタンスモジュール作成 |  | 大連 |  |  | 800Steps | 2000Steps/人月 | 8 |  |  | 開発ファイル 100Steps×4個 =400Steps セキュリティグループ設定 ファイル 300Steps （新規作成コード 250-350 Steps） 試験用ソース 100Steps 過去別案件の実績生産性を参照したが、重複コードが多いですので、生産性二倍 | 開発ファイル 100Steps×4個 =400Steps セキュリティグループ設定 ファイル 300Steps 試験用ソース 100Steps 過去別案件の実績生産性を参照したが、重複コードが多いですので、生産性二倍
|  | RDSモジュール作成 | RDSインスタンスまたはクラスタを作成し、データベース権限とネットワーク隔離を設定 | RDSモジュール作成 |  | 大連 |  |  | 700Steps | 2000Steps/人月 | 7 |  |  | 開発ファイル 100Steps×5個＝500Steps （新規作成コード 350-450Steps、重複コード 50-150Steps） 試験用ソース 200Steps 過去別案件の実績生産性を参照したが、重複コードが多いですので、生産性二倍 | 開発ファイル 100Steps×5個＝500Steps 試験用ソース 200Steps 過去別案件の実績生産性を参照したが、重複コードが多いですので、生産性二倍
|  | 共有S3モジュール作成 | 共有S3バケットを作成し、ログやバックアップなどの保存に使用 | 共有S3モジュール作成 |  | 大連 |  |  | 600Steps | 2000Steps/人月 | 6 |  |  | 開発ファイル 100Steps×4個＝400Steps 試験用ソース 200Steps 過去別案件の実績生産性を参照したが、重複コードが多いですので、生産性二倍 | 開発ファイル 100Steps×4個＝400Steps 試験用ソース 200Steps 過去別案件の実績生産性を参照したが、重複コードが多いですので、生産性二倍
|  | 個別S3モジュール作成 | 各テナントのために個別のS3バケットを作成し、データ隔離を確保 | 個別S3モジュール作成 |  | 大連 |  |  | 600Steps | 2000Steps/人月 | 6 |  |  | 開発ファイル 100Steps×4個＝400Steps 試験用ソース 200Steps 過去別案件の実績生産性を参照したが、重複コードが多いですので、生産性二倍 | 開発ファイル 100Steps×4個＝400Steps 試験用ソース 200Steps 過去別案件の実績生産性を参照したが、重複コードが多いですので、生産性二倍
|  | SNSモジュール作成 | SNSモジュールを作成し、クロスVPC通知システムとLambdaトリガーを設定 | SNSモジュール作成 |  | 大連 |  |  | 500Steps | 2000Steps/人月 | 5 |  |  | 開発ファイル 100Steps×3個＝300Steps 試験用ソース 200Steps 過去別案件の実績生産性を参照したが、重複コードが多いですので、生産性二倍 | 開発ファイル 100Steps×3個＝300Steps 試験用ソース 200Steps 過去別案件の実績生産性を参照したが、重複コードが多いですので、生産性二倍
|  | IAMロールとポリシー設定 | IAMロールとアクセス制御ポリシーを設定し、テナントリソースのアクセスを制限 | IAMロールとポリシー設定 |  | 大連 |  |  | 600Steps | 2000Steps/人月 | 6 |  |  | 開発ファイル 100Steps×3個＝300Steps 試験用ソース 100Steps 権限json 200Steps 過去別案件の実績生産性を参照したが、重複コードが多いですので、生産性二倍 | 開発ファイル 100Steps×3個＝300Steps 試験用ソース 100Steps 権限json 200Steps 過去別案件の実績生産性を参照したが、重複コードが多いですので、生産性二倍
|  | 入力用SQSモジュール作成 | 入力用SQSキューを作成し、権限とIAMポリシーを設定 | 入力用SQSモジュール作成 |  | 大連 |  |  | 400Steps | 2000Steps/人月 | 4 |  |  | 開発ファイル 100Steps×3個＝300Steps 試験用ソース 100Steps 過去別案件の実績生産性を参照したが、重複コードが多いですので、生産性二倍 | 開発ファイル 100Steps×3個＝300Steps 試験用ソース 100Steps 過去別案件の実績生産性を参照したが、重複コードが多いですので、生産性二倍
|  | Lambdaモジュール作成 | Lambda関数を作成し、タスクを処理 | Lambdaモジュール作成 |  | 大連 |  |  | 600Steps | 2000Steps/人月 | 6 |  |  | 開発ファイル 100Steps×4個＝400Steps 既存lambda 17個 改修100Steps 試験用ソース 100Steps 過去別案件の実績生産性を参照したが、重複コードが多いですので、生産性二倍 | 開発ファイル 100Steps×4個＝400Steps 既存lambda 17個 改修100Steps 試験用ソース 100Steps 過去別案件の実績生産性を参照したが、重複コードが多いですので、生産性二倍
|  | Step Functionモジュール作成 | Step Functionモジュールを作成し、LambdaとSQSの連携を確保 | Step Functionモジュール作成 |  | 大連 |  |  | 600Steps | 2000Steps/人月 | 6 |  |  | 開発ファイル 100Steps×5個＝500Steps 試験用ソース 100Steps 過去別案件の実績生産性を参照したが、重複コードが多いですので、生産性二倍 | 開発ファイル 100Steps×5個＝500Steps 試験用ソース 100Steps 過去別案件の実績生産性を参照したが、重複コードが多いですので、生産性二倍
|  | 出力用SQSモジュール作成 | 出力用SQSキューを作成し、権限とIAMポリシーを設定 | 出力用SQSモジュール作成 |  | 大連 |  |  | 300Steps | 2000Steps/人月 | 3 |  |  | 開発ファイル 100Steps×3個＝300Steps 過去別案件の実績生産性を参照したが、重複コードが多いですので、生産性二倍 | 開発ファイル 100Steps×3個＝300Steps 過去別案件の実績生産性を参照したが、重複コードが多いですので、生産性二倍
|  | S3モジュールとサーバレスモジュールの統合 | S3とサーバレスモジュールを統合し、S3ファイルとSQS、Lambda、Step Functionの連携を確保 | S3モジュールとサーバレスモジュールの統合 |  | 大連 |  |  | 500Steps | 2000Steps/人月 | 5 |  |  | 開発ファイル 100Steps×3個＝300Steps 試験用ソース 200Steps 過去別案件の実績生産性を参照したが、重複コードが多いですので、生産性二倍 | 開発ファイル 100Steps×3個＝300Steps 試験用ソース 200Steps 過去別案件の実績生産性を参照したが、重複コードが多いですので、生産性二倍
|  | ACMモジュール作成 | ACMを作成し、証明書を管理 | ACMモジュール作成 |  | 大連 |  |  | 300Steps | 2000Steps/人月 | 3 |  |  | 開発ファイル 100Steps×3個＝300Steps 過去別案件の実績生産性を参照したが、重複コードが多いですので、生産性二倍 | 開発ファイル 100Steps×3個＝300Steps 過去別案件の実績生産性を参照したが、重複コードが多いですので、生産性二倍
|  | ECRモジュール作成 | ECRを作成し、イメージを保存 | ECRモジュール作成 |  | 大連 |  |  | 300Steps | 2000Steps/人月 | 3 |  |  | 開発ファイル 100Steps×3個＝300Steps 過去別案件の実績生産性を参照したが、重複コードが多いですので、生産性二倍 | 開発ファイル 100Steps×3個＝300Steps 過去別案件の実績生産性を参照したが、重複コードが多いですので、生産性二倍
|  | SSMモジュール作成 | SSMを作成し、EC2にアクセス | SSMモジュール作成 |  | 大連 |  |  | 600Steps | 2000Steps/人月 | 6 |  |  | 開発ファイル 100Steps×3個＝300Steps 試験用ソース 100Steps 過去別案件の実績生産性を参照したが、重複コードが多いですので、生産性二倍 | 開発ファイル 100Steps×3個＝300Steps 試験用ソース 100Steps 過去別案件の実績生産性を参照したが、重複コードが多いですので、生産性二倍
|  | CloudWatchモジュール作成 | CloudWatchを作成し、監視を行く | CloudWatchモジュール作成 |  | 大連 |  |  | 1000Steps | 2000Steps/人月 | 10 |  |  | 開発ファイル 100Steps×10個＝1000Steps 試験用ソース 100Steps 過去別案件の実績生産性を参照したが、重複コードが多いですので、生産性二倍 | 開発ファイル 100Steps×10個＝1000Steps 試験用ソース 100Steps 過去別案件の実績生産性を参照したが、重複コードが多いですので、生産性二倍
|  | ALBモジュール作成 | ALBを作成 | ALBモジュール作成 |  | 大連 |  |  | 600Steps | 2000Steps/人月 | 6 |  |  | 開発ファイル 100Steps×3個＝300Steps 試験用ソース 100Steps 過去別案件の実績生産性を参照したが、重複コードが多いですので、生産性二倍 | 開発ファイル 100Steps×3個＝300Steps 試験用ソース 100Steps 過去別案件の実績生産性を参照したが、重複コードが多いですので、生産性二倍
|  | KMSモジュール作成 | KMSを作成 | KMSモジュール作成 |  | 大連 |  |  | 300Steps | 2000Steps/人月 | 3 |  |  | 開発ファイル 100Steps×3個＝300Steps 過去別案件の実績生産性を参照したが、重複コードが多いですので、生産性二倍 | 開発ファイル 100Steps×3個＝300Steps 過去別案件の実績生産性を参照したが、重複コードが多いですので、生産性二倍
|  | WAFモジュール作成 | WAFファイアウォールを設定し、Webアクセス制御、ルール、IPブラックリストなどを配置 | WAFモジュール作成 / WAF Module Development |  | 大連 |  |  | 500Steps | 2000Steps/人月 | 5 |  |  | 開発ファイル 100Steps×3個＝300Steps wafルール 100Steps 試験用ソース 100Steps 過去別案件の実績生産性を参照したが、重複コードが多いですので、生産性二倍 | 開発ファイル 100Steps×3個＝300Steps wafルール 100Steps 試験用ソース 100Steps 過去別案件の実績生産性を参照したが、重複コードが多いですので、生産性二倍
10 | 基盤テスト | 単体試験 | リソースをデプロイしてマルチテナント環境を検証 | 単体試験成績書 |  | 大連 |  |  | 25サービス | 3サービス/人日 |  |  |  | ・規模感（想定）： 社内公開25サービスを参照 ・生産性： 過去別案件の実績を参照 | ・規模感（想定）： 社内公開25サービスを参照 ・生産性： 過去別案件の実績を参照
|  | オンライン処理方式 | 通信経路が想定通りに動かせるかどうかを確認 | オンライン処理方式試験成績書 |  | 大連 |  |  | 200 | 20Case/人日 | 10 |  |  | 過去別案件の実績を参照 | 過去別案件の実績を参照
|  | セキュリティ | 必要なセキュリティ設定に問題がないか確認 | セキュリティ試験成績書 |  | 大連 |  |  | 200 | 20Case/人日 | 10 |  |  | 過去別案件の実績を参照 | 過去別案件の実績を参照
|  | ログ | ログ保存の設定に問題がないか確認 | ログ試験成績書 |  | 大連 |  |  | 150 | 20Case/人日 | 7.5 |  |  | 過去別案件の実績を参照 | 過去別案件の実績を参照
|  | 統合性と隔離性テスト | 異なるテナント間のリソース隔離を検証し、権限とデータ隔離のテストを実施 | 統合性と隔離性テスト成績書 |  | 大連 |  |  | 300 | 20Case/人日 | 15 |  |  | 権限管理 60Cases 共有リソース管理 60Cases ロードバランシングネットワーク 50Cases 拡張性テスト 50Cases リソース分離テスト 80Cases 過去別案件の実績生産性を参照 | 権限管理 60Cases 共有リソース管理 60Cases ロードバランシングネットワーク 50Cases 拡張性テスト 50Cases リソース分離テスト 80Cases 過去別案件の実績生産性を参照
|  | セキュリティコンプライアンステスト | アーキテクチャがセキュリティとコンプライアンス要件に準拠しているか検証 | セキュリティコンプライアンステスト成績書 |  | 大連 |  |  | 200 | 20Case/人日 | 10 |  |  | 認証 40Cases データストレージの安全性 40Cases APIの安全性 40Cases ログ監査 40Cases WAFルール 40Cases 過去別案件の実績生産性を参照 | 認証 40Cases データストレージの安全性 40Cases APIの安全性 40Cases ログ監査 40Cases WAFルール 40Cases 過去別案件の実績生産性を参照
|  | プロジェクト総括文書作成 | プロジェクト総括を作成し、アーキテクチャ設計、デプロイメントプロセス、テスト結果をまとめる | プロジェクト総括文書作成 / Project Summary Report |  | 大連 |  |  | 12ページ | 1ページ/人日 | 12 |  |  | アーキテクチャ最終設計（2ページ） 最終仕様書（9ページ） デプロイ文書（1ページ） 過去別案件の実績生産性を参照 | アーキテクチャ最終設計（2ページ） 最終仕様書（9ページ） デプロイ文書（1ページ） 過去別案件の実績生産性を参照
|  |  |  | 作業工数 | 265 | 13.25 | 2.65
|  |  |  | 管理工数 | 53 | 2.65 | 0.53
|  |  |  | 合計工数 | 318 | 15.9 | 3.18

## 体制感
社内公開作業、管理、詳細Rv |  |  | 方針Rv
| Terraform or CloudFormation 対応 | 既存設計書作成、社外限定公開検討
熊倉さん/伊藤さん
鄧
大連A
大連B
鴇田さん

## コード構成想定
技術点
物理の隔離：各会社は独自のVPC（CIDRが重複しない）を持つ
論理の隔離：すべてのリソースにタグ（tenant=<会社名>）を強制追加
権限の隔離：IAM ポリシーをテナントタグにバインド
データの隔離：RDS はインスタンスごとに分割、S3 はバケットごとに分割、KMS はテナントごとに分離
サーバーレスの隔離：Lambda にテナント識別子を含む、StepFunction ARN にテナントIDを含む、SQS キュー名にテナント識別子を含む
監視の隔離：テナント専用のダッシュボード
コード構成想定
/terraform
│
├── /modules
│ ├── /public
│ │ ├── /waf
│ │ │ ├── main.tf
│ │ │ ├── variables.tf
│ │ │ └── outputs.tf
│ │ │
│ │ ├── /s3
│ │ │ ├── main.tf
│ │ │ ├── variables.tf
│ │ │ └── outputs.tf
│ │ │
│ │ ├── /sns
│ │ │ ├── main.tf
│ │ │ ├── variables.tf
│ │ │ └── outputs.tf
│ │ │
│ │ ├── /lambda
│ │ │ ├── main.tf
│ │ │ ├── variables.tf
│ │ │ └── outputs.tf
│ │ │
│ │ ├── /sqs
│ │ │ ├── main.tf
│ │ │ ├── variables.tf
│ │ │ └── outputs.tf
│ │ │
│ │ └── /iam
│ │ ├── main.tf
│ │ ├── variables.tf
│ │ └── outputs.tf
│ │
│ └── /tenant
│ ├── /vpc
│ │ ├── main.tf
│ │ ├── variables.tf
│ │ └── outputs.tf
│ │
│ ├── /ec2
│ │ ├── main.tf
│ │ ├── variables.tf
│ │ └── outputs.tf
│ │
│ ├── /rds
│ │ ├── main.tf
│ │ ├── variables.tf
│ │ └── outputs.tf
│ │
│ └── /cloudwatch
│ ├── main.tf
│ ├── variables.tf
│ └── outputs.tf
│
├── /envs
│ ├── dev.tfvars
│ ├── staging.tfvars
│ └── prod.tfvars
│
├── /infrastructure
│ ├── main.tf
│ ├── variables.tf
│ └── outputs.tf
│
├── /scripts
│ ├── deploy_validation.sh
│ ├── cost_split_script.sh
│ └── test.sh
│
CI/CD設計構造
CI/CDプロセス
1. AWS CodeCommit：すべてのTerraform設定コードを保存します。
2. AWS CodePipeline：コード変更を監視し、デプロイメントとビルドプロセスを自動化します。
3. AWS CodeBuild：terraform init、terraform plan、terraform applyコマンドを実行してインフラの更新を保証します。
4. AWS Lambda：自動化タスク（ログ収集、環境同期、テスト実行など）を実行します。
CI/CDプロセスの詳細ステップ：
1. 開発者が AWS CodeCommit に変更をプッシュします。
2. AWS CodePipeline が自動的にトリガーされ、ビルドとデプロイメントが開始されます。
3. AWS CodeBuild が terraform init、terraform plan、terraform apply などのコマンドを実行してインフラを最新の状態に保ちます。
4. デプロイ後、AWS Lambda が後続の自動化タスク（自動テストなど）を実行します。
5. SNS はチームにデプロイメントおよびテスト結果を通知します